## Istruzioni
Cash flow delle commesse
Quanta cassa assorbono le tue commesse, quando la restituiscono, e cosa entra ed esce nelle prossime 13 settimane.
Come si usa
1. Nel foglio «Commesse» scrivi una riga per commessa, fino a 10. Le celle gialle sono da compilare, le grigie si calcolano.
2. Le tre righe di esempio (Alfa Srl, Beta Spa, Gamma Srl) sono inventate: scrivici sopra o cancella le celle gialle.
3. Nel foglio «13 settimane» scrivi la data da cui partire (di base oggi) e, se vuoi, la cassa in banca: vedi entrate, uscite e saldo settimana per settimana.
4. «Mese per mese» mostra il saldo di ogni commessa a fine mese, dall'inizio. «Piano mese per mese» mette in fila uscite e fatture: non serve toccarlo.
Le regole del calcolo (le stesse del simulatore su talete365.com)
Costo a preventivo = valore × (1 − margine a preventivo). Costo interno = costo × (1 − quota esterni); costo esterno = costo × quota esterni.
Costo a finire = costo interno × (1 + sforamento delle ore) + costo esterno. Margine a finire = ricavo − costo a finire.
Ricavo: il valore, a corpo e a canone. A consuntivo le ore in più si fatturano: valore × (1 + sforamento × (1 − quota esterni)).
Il lavoro si distribuisce in parti uguali sui mesi di durata. I costi interni si pagano a fine mese (ogni 30 giorni dall'inizio); quelli esterni ai termini dei fornitori.
Le fatture: anticipo alla firma; SAL a fine mese; 3 tappe a un terzo, a due terzi e alla fine della durata (30%, 30%, 40% del resto); tutto a fine lavori; canone a inizio o a fine mese. A ogni data si aggiungono i giorni fra lavoro e fattura.
Incasso di una fattura = data della fattura + termini del cliente + ritardo medio. Lock-up = giorni per fatturare + termini + ritardo.
Mese di 30 giorni. Importi IVA esclusa: l'IVA sposta la cassa ma non il margine, e qui non c'è.
Una differenza col simulatore online
Qui il picco di cassa e il costo della cassa ferma si calcolano sui saldi di fine mese. Il simulatore su talete365.com/cash-flow-commessa segue la cassa giorno per giorno: se un incasso arriva a metà mese, i due numeri possono essere un po' diversi.
Le scelte ammesse
Prezzo: A corpo, A consuntivo, A canone.
Fatture: SAL mensile, 3 tappe (30/30/40), Fine lavori, Canone anticipato, Canone posticipato. Col prezzo a canone si sceglie un canone, con gli altri prezzi uno degli altri tre.
Il file non contiene macro. Lo strumento online: https://talete365.com/cash-flow-commessa/

## Commesse
Commesse
Una riga per commessa: le celle gialle sono da compilare, le altre si calcolano. Importi IVA esclusa.
Costo del denaro, all'anno |  | 6% | Il tasso che paghi sul fido o sull'anticipo fatture: dà un prezzo ai giorni sotto zero.
N. | Nome della commessa | Data di inizio | Valore (IVA esclusa) | Durata (mesi) | Margine a preventivo | Costi esterni (% dei costi) | Prezzo | Anticipo alla firma | Fatture | Giorni fra lavoro e fattura | Termini del cliente (giorni) | Ritardo medio (giorni) | Termini dei fornitori (giorni) | Sforamento delle ore | Ricavo | Costo interno | Costo esterno | Costo a finire | Margine a finire | Margine a finire % | Lock-up (giorni) | Anticipo | Incasso dell'anticipo | Saldo a 30 giorni dall'inizio | Saldo a 60 giorni | Saldo a 90 giorni | Picco di cassa (fine mese) | Mese del picco | Costo della cassa ferma (stima) | Controllo
1 | Esempio · Alfa Srl, progetto IT |  | 120000 | 6 | 25% | 20% | A corpo | 20% | 3 tappe (30/30/40) | 15 | 60 | 15 | 60 | 0%
2 | Esempio · Beta Spa, assistenza a canone |  | 72000 | 12 | 30% | 20% | A canone | 0% | Canone anticipato | 15 | 60 | 15 | 60 | 0%
3 | Esempio · Gamma Srl, consulenza |  | 60000 | 4 | 35% | 20% | A consuntivo | 0% | SAL mensile | 15 | 60 | 15 | 60 | 0%
4
5
6
7
8
9
10
Totale delle commesse
I saldi a 30, 60 e 90 giorni sono dall'inizio di ogni commessa. La vista di tutte insieme, da oggi, è nel foglio «13 settimane».

## Piano mese per mese
Piano mese per mese
Per ogni commessa e ogni mese: uscite interne, uscite esterne, fattura, con le loro date. Si calcola da solo dal foglio «Commesse».
N. | Mese | Commessa | Uscita interna | Data uscita interna | Uscita esterna | Data uscita esterna | Fattura | Data fattura | Data incasso
1 | 1
1 | 2
1 | 3
1 | 4
1 | 5
1 | 6
1 | 7
1 | 8
1 | 9
1 | 10
1 | 11
1 | 12
1 | 13
1 | 14
1 | 15
1 | 16
1 | 17
1 | 18
1 | 19
1 | 20
1 | 21
1 | 22
1 | 23
1 | 24
2 | 1
2 | 2
2 | 3
2 | 4
2 | 5
2 | 6
2 | 7
2 | 8
2 | 9
2 | 10
2 | 11
2 | 12
2 | 13
2 | 14
2 | 15
2 | 16
2 | 17
2 | 18
2 | 19
2 | 20
2 | 21
2 | 22
2 | 23
2 | 24
3 | 1
3 | 2
3 | 3
3 | 4
3 | 5
3 | 6
3 | 7
3 | 8
3 | 9
3 | 10
3 | 11
3 | 12
3 | 13
3 | 14
3 | 15
3 | 16
3 | 17
3 | 18
3 | 19
3 | 20
3 | 21
3 | 22
3 | 23
3 | 24
4 | 1
4 | 2
4 | 3
4 | 4
4 | 5
4 | 6
4 | 7
4 | 8
4 | 9
4 | 10
4 | 11
4 | 12
4 | 13
4 | 14
4 | 15
4 | 16
4 | 17
4 | 18
4 | 19
4 | 20
4 | 21
4 | 22
4 | 23
4 | 24
5 | 1
5 | 2
5 | 3
5 | 4
5 | 5
5 | 6
5 | 7
5 | 8
5 | 9
5 | 10
5 | 11
5 | 12
5 | 13
5 | 14
5 | 15
5 | 16
5 | 17
5 | 18
5 | 19
5 | 20
5 | 21
5 | 22
5 | 23
5 | 24
6 | 1
6 | 2
6 | 3
6 | 4
6 | 5
6 | 6
6 | 7
6 | 8
6 | 9
6 | 10
6 | 11
6 | 12
6 | 13
6 | 14
6 | 15
6 | 16
6 | 17
6 | 18
6 | 19
6 | 20
6 | 21
6 | 22
6 | 23
6 | 24
7 | 1
7 | 2
7 | 3
7 | 4
7 | 5
7 | 6
7 | 7
7 | 8
7 | 9
7 | 10
7 | 11
7 | 12
7 | 13
7 | 14
7 | 15
7 | 16
7 | 17
7 | 18
7 | 19
7 | 20
7 | 21
7 | 22
7 | 23
7 | 24
8 | 1
8 | 2
8 | 3
8 | 4
8 | 5
8 | 6
8 | 7
8 | 8
8 | 9
8 | 10
8 | 11
8 | 12
8 | 13
8 | 14
8 | 15
8 | 16
8 | 17
8 | 18
8 | 19
8 | 20
8 | 21
8 | 22
8 | 23
8 | 24
9 | 1
9 | 2
9 | 3
9 | 4
9 | 5
9 | 6
9 | 7
9 | 8
9 | 9
9 | 10
9 | 11
9 | 12
9 | 13
9 | 14
9 | 15
9 | 16
9 | 17
9 | 18
9 | 19
9 | 20
9 | 21
9 | 22
9 | 23
9 | 24
10 | 1
10 | 2
10 | 3
10 | 4
10 | 5
10 | 6
10 | 7
10 | 8
10 | 9
10 | 10
10 | 11
10 | 12
10 | 13
10 | 14
10 | 15
10 | 16
10 | 17
10 | 18
10 | 19
10 | 20
10 | 21
10 | 22
10 | 23
10 | 24

## Mese per mese
Mese per mese
Il saldo di cassa di ogni commessa a fine mese, dall'inizio (mese 1 = i primi 30 giorni). In rosso i mesi sotto zero.
Saldo a fine mese
N. | Commessa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 13 settimane
Le prossime 13 settimane
Tutte le commesse insieme, da una data in poi: quanto entra, quanto esce e il saldo, settimana per settimana.
Da quale giorno (di base oggi)
Cassa in banca quel giorno (facoltativa) | 0
Entrate meno uscite, da domani
Nei prossimi 30 giorni
Nei prossimi 60 giorni
Nei prossimi 90 giorni
| Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | Settimana 5 | Settimana 6 | Settimana 7 | Settimana 8 | Settimana 9 | Settimana 10 | Settimana 11 | Settimana 12 | Settimana 13 | Totale
Dal
Al
Incassi
Stipendi e costi interni
Fornitori
Entrate meno uscite
Saldo di cassa
Il saldo più basso nelle 13 settimane
Entrate meno uscite, commessa per commessa