## Istruzioni
Modello Gantt per commesse
Pianifica le attività di una commessa con le ore a budget, le milestone da fatturare e lo stato di avanzamento. Un file gratuito di Talete365, senza macro.
Come si usa
1. Nel foglio «Piano» compila in alto il nome della commessa, la data di inizio, la data di stato (di base è oggi) e il costo orario medio del team.
2. Scrivi una riga per attività, fino a 40: fase, nome, tipo (Attività o Milestone), responsabile, durata in giorni lavorativi e ore a budget.
3. Dai una data di inizio solo alla prima attività. Per le altre scrivi in «Dipende da» il numero dell'attività che deve finire prima: inizio e fine si calcolano da soli, saltando sabati, domeniche e festività.
4. «Dipende da» accetta solo un'attività che sta più in alto nel piano. Se un'attività aspetta due attività, indica quella che finisce più tardi.
5. Una volta a settimana aggiorna l'avanzamento (da 0% a 100%) e le ore consuntivate, prese dal timesheet. Il foglio calcola ore guadagnate, scostamento e stato.
6. Il foglio «Gantt» si disegna da solo. Per spostare il grafico in avanti cambia la cella «Prima settimana del grafico».
7. Il foglio «Budget per fase» somma ore e importi per fase e stima le ore che servono per finire la commessa.
8. Nel foglio «Festività» aggiungi il santo patrono della tua città e le chiusure aziendali.
Celle gialle: da compilare. Celle grigie: si calcolano da sole, non scriverci sopra.
Come si legge il Gantt
Barra chiara: il periodo pianificato. Barra scura: la parte già fatta, in proporzione all'avanzamento. Barra rossa: attività in ritardo rispetto all'avanzamento atteso.
Rombo arancione: una milestone. Colonna gialla: la settimana della data di stato.
Cosa vogliono dire le colonne calcolate
Avanzamento atteso: quanto dovrebbe essere fatto alla data di stato, se l'attività procede a ritmo costante fra inizio e fine.
Ore guadagnate: ore a budget × avanzamento. È il lavoro fatto, misurato con il metro del budget.
Scostamento ore: ore consuntivate − ore guadagnate. Se è positivo, per quel lavoro hai usato più ore del previsto.
Indice di efficienza (foglio «Budget per fase»): ore guadagnate ÷ ore consuntivate. Sotto 1 il lavoro costa più ore del previsto.
Stato: Chiusa, Da iniziare, In anticipo, In ritardo (avanzamento sotto quello atteso di oltre 10 punti), Ore oltre l'avanzamento (ore consuntivate oltre il 110% delle ore guadagnate), In linea.
I limiti del modello
Non ripianifica da solo: se un'attività finirà più tardi, allunga la sua durata e le attività che dipendono da lei si spostano.
Una sola dipendenza per attività, di tipo fine-inizio. Le ore consuntivate vanno ricopiate a mano dal timesheet.
Il foglio «Budget per fase» conta solo il costo delle ore: licenze, trasferte e fornitori vanno aggiunti a parte.
Le righe di esempio (Alfa Srl che installa un gestionale per Beta Spa) sono inventate: sovrascrivile o cancellale.
La guida che spiega il modello: talete365.com/risorse/articoli/modello-gantt-excel-commessa

## Piano
Piano della commessa
Le celle gialle si compilano, le grigie si calcolano da sole. Le righe di esempio sono inventate: sovrascrivile o cancellale.
Commessa |  | Esempio · Alfa Srl per Beta Spa, nuovo gestionale | Il nome che vuoi vedere in testa al Gantt.
Data di inizio |  |  | Il primo giorno di lavoro. Nell'esempio è il lunedì di cinque settimane fa.
Data di stato |  |  | Il giorno a cui si riferiscono avanzamento e ore. Di base è oggi: scrivi una data fissa se aggiorni il piano ogni venerdì.
Costo orario medio |  | 45 | Il costo pieno di un'ora del team (retribuzione, contributi e TFR diviso le ore lavorabili). Serve al foglio «Budget per fase».
[5 empty] | Quando |  |  |  |  | Avanzamento |  | Ore |  |  |  | Fatturazione e stato
N. | Fase | Attività | Tipo | Responsabile | Inizio a mano | Dipende da (N.) | Durata (giorni lavorativi) | Inizio | Fine | Avanzamento | Avanzamento atteso | Ore a budget | Ore consuntivate | Ore guadagnate | Scostamento ore | Da fatturare alla milestone | Stato
1 | 1 Analisi | Kickoff con il cliente | Attività | Resp. commessa |  |  | 1 |  |  | 100% |  | 8 | 8
2 | 1 Analisi | Analisi dei processi | Attività | Analista |  | 1 | 9 |  |  | 100% |  | 64 | 72
3 | 1 Analisi | Analisi approvata dal cliente | Milestone | Resp. commessa |  | 2 | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | 12000
4 | 2 Configurazione | Configurazione di base | Attività | Consulente |  | 3 | 15 |  |  | 80% |  | 120 | 112
5 | 2 Configurazione | Sviluppo delle personalizzazioni | Attività | Sviluppatore |  | 3 | 20 |  |  | 80% |  | 160 | 120
6 | 2 Configurazione | Migrazione dei dati | Attività | Consulente |  | 4 | 10 |  |  | 20% |  | 80 | 14
7 | 3 Collaudo | Collaudo con gli utenti chiave | Attività | Resp. commessa |  | 6 | 10 |  |  |  |  | 56
8 | 3 Collaudo | Collaudo superato | Milestone | Resp. commessa |  | 7 | 0 | [8 empty] | 24000
9 | 4 Avvio | Formazione degli utenti | Attività | Consulente |  | 8 | 5 |  |  |  |  | 40
10 | 4 Avvio | Avvio in produzione | Milestone | Resp. commessa |  | 9 | 0 | [8 empty] | 18000
11 | 4 Avvio | Assistenza dopo l'avvio | Attività | Consulente |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 40
12 | 4 Avvio | Chiusura della commessa | Milestone | Resp. commessa |  | 11 | 0 | [8 empty] | 6000
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Totale
Formulas:
Inizio = IF([Attività]="","",IF([Quando]<>"",WORKDAY([Quando]-1,1,Festivita),""))
Inizio = IF([Attività]="","",IF([Dipende da (N.)]<>"",IFERROR(IF([Tipo]="Milestone",INDEX(J9:[Fine, row above],MATCH([Dipende da (N.)],A9:[N., row above],0)),WORKDAY(INDEX(J9:[Fine, row above],MATCH([Dipende da (N.)],A9:[N., row above],0)),1,Festivita)),"N. da controllare"),IF([Quando]<>"",WORKDAY([Quando]-1,1,Festivita),"")))
Fine = IF(OR([Inizio]="",ISTEXT([Inizio])),"",IF(OR([Tipo]="Milestone",N([Durata (giorni lavorativi)])<=1),[Inizio],WORKDAY([Inizio],[Durata (giorni lavorativi)]-1,Festivita)))
Avanzamento atteso = IF(OR([Attività]="",[Inizio]="",ISTEXT([Inizio])),"",IF(C5<[Inizio],0,IF([Tipo]="Milestone",IF(C5>[Fine],1,0),MIN(1,(NETWORKDAYS([Inizio],C5,Festivita)-1)/MAX(1,N([Durata (giorni lavorativi)]))))))

## Gantt
Gantt della commessa
Si disegna da solo dal foglio «Piano»: barra chiara pianificato, barra scura già fatto, barra rossa in ritardo, rombo milestone, colonna gialla la settimana della data di stato.
Commessa
| Prima settimana del grafico |  |  | Di base il lunedì della settimana di inizio. Scrivi un'altra data per spostare il grafico.
Data di stato
N. | Attività | Responsabile | Inizio | Fine | Fatto | Stato

## Budget per fase
Budget per fase
Le ore del piano sommate per fase. Scrivi i nomi delle fasi come nel foglio «Piano» (colonna Fase).
Fase | Ore a budget | Ore consuntivate | Ore guadagnate | Avanzamento (guadagnate ÷ budget) | Indice di efficienza (guadagnate ÷ consuntivate) | Scostamento ore | Da fatturare
1 Analisi
2 Configurazione
3 Collaudo
4 Avvio
Totale della commessa
La commessa in numeri
Ore stimate a fine commessa |  | Ore già consuntivate + ore che mancano, al ritmo di efficienza tenuto finora.
Differenza rispetto alle ore a budget |  | Positiva: servono più ore del previsto.
Costo orario medio |  | Dal foglio «Piano».
Costo delle ore a budget
Costo delle ore stimato a fine commessa
Valore da fatturare (somma delle milestone)
Margine sulle ore, a budget |  | Valore meno il costo delle ore. Licenze, trasferte e fornitori esclusi.
Margine sulle ore, stimato a fine commessa |  | Se è più basso di quello a budget, la commessa sta perdendo margine.

## Festività
Festività e chiusure
Queste date non contano come giorni lavorativi. Ci sono le feste nazionali dal 2026 al 2028 (legge 260/1949; il 4 ottobre dal 2026, legge 151/2025). In fondo aggiungi il santo patrono e le chiusure aziendali.
Data | Festa o chiusura
2026-01-01 | Capodanno
2026-01-06 | Epifania
2026-04-06 | Lunedì dell'Angelo
2026-04-25 | Festa della Liberazione
2026-05-01 | Festa del lavoro
2026-06-02 | Festa della Repubblica
2026-08-15 | Assunzione (Ferragosto)
2026-10-04 | San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
2026-11-01 | Ognissanti
2026-12-08 | Immacolata Concezione
2026-12-25 | Natale
2026-12-26 | Santo Stefano
2027-01-01 | Capodanno
2027-01-06 | Epifania
2027-03-29 | Lunedì dell'Angelo
2027-04-25 | Festa della Liberazione
2027-05-01 | Festa del lavoro
2027-06-02 | Festa della Repubblica
2027-08-15 | Assunzione (Ferragosto)
2027-10-04 | San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
2027-11-01 | Ognissanti
2027-12-08 | Immacolata Concezione
2027-12-25 | Natale
2027-12-26 | Santo Stefano
2028-01-01 | Capodanno
2028-01-06 | Epifania
2028-04-17 | Lunedì dell'Angelo
2028-04-25 | Festa della Liberazione
2028-05-01 | Festa del lavoro
2028-06-02 | Festa della Repubblica
2028-08-15 | Assunzione (Ferragosto)
2028-10-04 | San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
2028-11-01 | Ognissanti
2028-12-08 | Immacolata Concezione
2028-12-25 | Natale
2028-12-26 | Santo Stefano
Santo patrono (scrivi la data)