## Istruzioni
Modello timesheet: il foglio ore per commessa
Chi ha lavorato, quante ore, su quale commessa e con quale attività. Poi i riepiloghi per commessa e per persona, e la settimana da stampare e firmare.
Come si usa
1. «Impostazioni»: scrivi le persone (con il costo orario), le commesse (con il tipo di fatturazione, la tariffa oraria e il budget di ore) e le attività. Le celle gialle sono da compilare, le grigie si calcolano.
2. «Registro ore»: una riga per ogni blocco di lavoro. Data, persona, commessa, attività, una descrizione breve, le ore e se sono fatturabili. Cliente, costo e valore si calcolano da soli.
3. «Settimana»: scegli la persona e il lunedì della settimana. Il foglio somma le ore per commessa e per giorno ed è pronto da stampare (A4 orizzontale) con lo spazio per le firme.
4. «Riepilogo commesse» e «Riepilogo persone»: scrivi il periodo (dal, al) o lasciali vuoti per vedere tutto il registro.
Le regole
Le ore si scrivono in decimali: 7,5 vuol dire sette ore e mezza, 0,25 un quarto d'ora. Così si sommano e si moltiplicano per il costo orario senza conversioni.
Costo = ore × costo orario della persona. Valore delle ore fatturabili = ore fatturabili × tariffa oraria della commessa.
Per le commesse a corpo o a canone la tariffa serve solo a dare un valore alle ore (quanto varrebbero a listino): la fattura segue il contratto, non le ore.
«% budget usato» confronta le ore registrate con il budget di ore della commessa: il colore diventa ambra oltre l'80% e rosso oltre il 100%.
«Utilizzo» (Riepilogo persone) = ore fatturabili ÷ ore contrattuali del periodo. Le ore contrattuali del periodo sono le ore settimanali × le settimane fra le due date.
Il «Registro ore» stampa le prime 60 righe. Per stamparne di più cambia l'area di stampa (Layout di pagina > Area di stampa) o filtra le righe che ti servono.
I dati di esempio
Le persone (Giulia Rossi, Marco Neri, Sara Galli), le aziende (Alfa Srl, Beta Spa, Gamma Srl, Delta Srl) e i numeri sono inventati, per mostrare come si legge il file. Scrivi sopra le celle gialle o cancellale.
Cosa non fa
Non è il foglio presenze: il calendario delle presenze del libro unico del lavoro è un registro diverso, con regole sue. Qui si registrano le ore sulle commesse.
Non blocca le modifiche e non tiene traccia di chi ha cambiato cosa: se più persone lavorano sullo stesso file, conviene che ognuno abbia il suo registro e che una persona li raccolga.
Il file non contiene macro. Guida completa: https://talete365.com/risorse/articoli/modello-timesheet-excel/

## Impostazioni
Impostazioni
Persone, commesse e attività: gli elenchi che il registro usa nelle tendine. Celle gialle da compilare.
Persone
| Nome | Ruolo | Costo orario (€) | Ore contrattuali a settimana
| Giulia Rossi | Project manager | 42 | 40
| Marco Neri | Tecnico sistemista | 31 | 40
| Sara Galli | Consulente applicativa | 36 | 40
Commesse
| Codice | Cliente | Descrizione | Tipo di fatturazione | Tariffa oraria (€) | Budget ore
| C-101 | Alfa Srl | Migrazione server e posta | A corpo | 70 | 120
| C-102 | Beta Spa | Assistenza gestita a canone | A canone | 60 | 24
| C-103 | Gamma Srl | Pacchetto 40 ore di assistenza | Pacchetto ore | 60 | 40
| C-104 | Delta Srl | Consulenza gestionale | A consuntivo | 75 | 60
| INT | Interno | Attività interne e formazione | Interna | 0
Attività
Attività
Analisi
Progettazione
Sviluppo
Installazione
Configurazione
Assistenza
Formazione al cliente
Riunione
Trasferta
Commerciale
Amministrazione
Formazione interna

## Registro ore
Registro ore
Una riga per ogni blocco di lavoro. Ore in decimali (7,5 = sette ore e mezza). Celle gialle da compilare, grigie calcolate.
Totale ore del registro |  |  |  | di cui fatturabili
Data | Persona | Commessa | Cliente | Attività | Descrizione del lavoro | Ore | Fatturabile | Costo orario | Costo | Tariffa | Valore fatturabile | Settimana
2026-09-21 | Giulia Rossi | C-101 |  | Analisi | Riunione di avvio e piano di migrazione | 3 | Sì
2026-09-21 | Giulia Rossi | C-104 |  | Analisi | Mappatura del ciclo attivo con l'amministrazione | 4 | Sì
2026-09-21 | Giulia Rossi | INT |  | Riunione | Riunione di pianificazione settimanale | 1 | No
2026-09-22 | Giulia Rossi | C-101 |  | Progettazione | Piano di cutover e comunicazione agli utenti | 5 | Sì
2026-09-22 | Giulia Rossi | INT |  | Commerciale | Preventivo per un nuovo cliente | 2.5 | No
2026-09-23 | Giulia Rossi | C-104 |  | Configurazione | Configurazione dei profili di fatturazione | 6 | Sì
2026-09-23 | Giulia Rossi | INT |  | Amministrazione | Controllo delle ore della settimana precedente | 1.5 | No
2026-09-24 | Giulia Rossi | C-101 |  | Riunione | Stato avanzamento con il cliente | 1.5 | Sì
2026-09-24 | Giulia Rossi | C-104 |  | Formazione al cliente | Formazione all'ufficio amministrazione | 5 | Sì
2026-09-25 | Giulia Rossi | INT |  | Formazione interna | Corso sulle novità del gestionale | 4 | No
2026-09-25 | Giulia Rossi | C-101 |  | Analisi | Verifica delle licenze da migrare | 3.5 | Sì
2026-09-21 | Marco Neri | C-101 |  | Installazione | Preparazione del nuovo server | 8 | Sì
2026-09-22 | Marco Neri | C-103 |  | Assistenza | Stampanti di rete non raggiungibili (sede di Brescia) | 2.5 | Sì
2026-09-22 | Marco Neri | C-101 |  | Installazione | Copia delle caselle di posta | 5.5 | Sì
2026-09-23 | Marco Neri | C-102 |  | Assistenza | Aggiornamenti di sicurezza e controllo backup | 3 | Sì
2026-09-23 | Marco Neri | C-101 |  | Configurazione | Criteri di accesso e gruppi | 5 | Sì
2026-09-24 | Marco Neri | C-102 |  | Assistenza | Nuova postazione per un assunto | 2 | Sì
2026-09-24 | Marco Neri | C-103 |  | Trasferta | Viaggio andata e ritorno Brescia | 2 | No
2026-09-24 | Marco Neri | C-103 |  | Assistenza | Sostituzione switch del piano terra | 3 | Sì
2026-09-25 | Marco Neri | C-101 |  | Installazione | Cutover della posta nel fine settimana (preparazione) | 6 | Sì
2026-09-25 | Marco Neri | INT |  | Riunione | Passaggio di consegne con la reperibilità | 1 | No
2026-09-21 | Sara Galli | C-104 |  | Configurazione | Piano dei conti e registri IVA | 7 | Sì
2026-09-22 | Sara Galli | C-104 |  | Configurazione | Importazione anagrafiche clienti | 6 | Sì
2026-09-22 | Sara Galli | INT |  | Amministrazione | Note spese e rapportini | 1 | No
2026-09-23 | Sara Galli | C-102 |  | Assistenza | Supporto utenti sul gestionale | 2 | Sì
2026-09-23 | Sara Galli | C-104 |  | Analisi | Controllo delle scadenze dei clienti | 5 | Sì
2026-09-24 | Sara Galli | C-104 |  | Formazione al cliente | Formazione all'ufficio amministrazione | 5 | Sì
2026-09-25 | Sara Galli | C-104 |  | Sviluppo | Report delle scadenze per il controllo di gestione | 6 | Sì
Formulas:
Settimana = IF([Data]="","",WEEKNUM([Data],21))

## Settimana
Foglio ore settimanale
Scegli persona e lunedì: le ore arrivano dal «Registro ore». Pronto da stampare e firmare (A4 orizzontale).
Persona | Giulia Rossi
Dal lunedì | 2026-09-21
Commessa | Cliente | Descrizione |  |  | Totale | di cui fatturabili
Totale del giorno
Note (assenze, permessi, trasferte, straordinari da segnalare)
Firma di chi ha lavorato |  |  | Firma del responsabile | Data

## Riepilogo commesse
Riepilogo per commessa
Ore, costo e valore di ogni commessa nel periodo. Lascia vuote le date per vedere tutto il registro.
Dal |  | Al
Codice | Cliente | Descrizione | Tipo | Budget ore | Ore registrate | Ore fatturabili | % fatturabili | Ore residue sul budget | % budget usato | Costo delle ore | Valore delle ore fatturabili | Valore − costo
Totale
Per le commesse a corpo e a canone il «valore delle ore» è quanto varrebbero le ore a tariffa, non quanto fatturi: se il valore supera di molto il prezzo del contratto, le ore stanno mangiando il margine.

## Riepilogo persone
Riepilogo per persona
Ore registrate, ore fatturabili e utilizzo nel periodo. Per l'utilizzo servono le due date.
Dal | 2026-09-21 | Al | 2026-09-27 | Settimane nel periodo
Persona | Ruolo | Ore registrate | Ore fatturabili | Ore non fatturabili | % fatturabili | Ore contrattuali nel periodo | Utilizzo | Costo delle ore
Totale
Utilizzo = ore fatturabili ÷ ore contrattuali del periodo. Ferie, festività e malattia abbassano le ore disponibili: se vuoi un utilizzo più preciso, togli quelle ore dalle ore contrattuali a settimana del periodo.